**Информация**

**о ходе выполнения плана мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Кизилюртовский район» «Эффективный АПК» за 9 месяцев 2017 года**

**I. Внедрение инновационных технологий в АПК района:**

 1.1.Приобретение и установка системы капельного орошения: Приобретены и установлены системы капельного орошения в садоводстве ИП- глава КФХ «Урожай» Аликиличева П.А, на площади 7га .

 1.2. Закладка интенсивного сада на площади 5 га в селении Стальское КФХ «Эмен», и 75 га в селении Кульзеб ООО Агрофирма «Кульзеб». Все работы по закладке интенсивных садов проведены. Заложены 80 га. Освоено порядка 64 млн.рублей. Получено субсидии на закладку сада.

**II.Строительство тепличного комплекса на площади 14 га в селении Нечаевка ИП Абдулмеджидов Х.**

 Начато строительство тепличного комплекса: подготовлен участок, закуплены металлоконструкции, приобретено спецоборудование, устанавливается каркас теплиц. Освоено свыше 230 млн.рублей

**III.Посадка виноградников на площади 16 га в с.Чонтаул, с.Нечаевка, с.Миатли.**

 Весной текущего года произведена посадка виноградников на площади 5 га в СПК Агрофирме «Миатли». Освоено порядка 900 тыс.рублей.

**Посадка садов на площади –162,1 га в с. Кульзеб, с.Стальское.**

 Помимо закладки интенсивных садов(80га), указанных выше, заложены и классические сады на площади 52,5 га. На осень намечается посадить еще 29,6 га. Затрачено порядка 20288 тыс.рублей.

**IV.Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС на площади 5 га в с.Гельбах (лесхоз).**

 Подготовлена строительная площадка, завезены стройматериалы, возведен фундамент и стены. Проведена дорога протяженностью 2 км и водопровод 3 км. ИП Абдулазизовым А.А. освоено порядка 3 млн.рублей, а также закуплен скот на сумму 4 млн.рублей

**V. Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в МР «Кизилюртовский район»**

В соответствии с постановлением Главы № 01 от 10.01.2017 г «О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2017 год» утвержден План противоэпизоотических, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий по Кизилюртовскому району на 2017 год. Все предусмотренные планом мероприятия ведутся согласно утвержденного плана.

**VI. Сопровождение органами местного самоуправления инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.**

 По мере обращения инвесторов, им оказывалась соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в пределах нашей компетенции давались рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации их инвестиционных проектов.

**VII.Строительство искусственного пруда по выращиванию рыбы на площади 2,5 га в селении Нечаевка.**

 В селении Нечаевка, ИП Гаджирасуловым К завершено строительство искусственного пруда по выращиванию рыбы на площади 2,5 га. Занято 3 человека, освоено порядка 3,5 млн.рублей. Запущено 5000 штук сеголеток. Проектная мощность пруда 5,0 тонн рыбы в год.

**VIII. Участие в реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства в РД».**

 Проведены мелиоративные работы по очистке межхозяйственных и внутрихозяйственных поливных каналов, ремонт шлюзов:

-в СПК «Акнадинский» объем инвестиций составил 7 млн. рублей,

- СПК им.У.Буйнакского работы проведены на 11 млн.300 тыс.рублей;

-установлено капельное орошение на виноградниках в СПК им. Р.П.Аскерханова на сумму 3 млн.рублей.

**IX. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.**

В районе начата организационная работа по созданию 1 сельскохозяйственного потребительского кооператива СПоКа «Дружный» в селении Нижний Чирюрт и создан 1 перерабатывающий СПоК «Сулакский» (Абдулхабиров М.Н) в селении Стальское. В настоящее время производиться закупка техники и оборудования.

**X. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в участии в государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных организаций**.

 По мере обращения сельхозтоваропроизводителей, им оказывалась соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных организаций

**XI.Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в подготовке документов для получения субсидий на компенсацию расходов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.**

 По мере обращения сельхозтоваропроизводителей им оказывается содействие в подготовке документов для получения субсидий на компенсацию расходов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Таким образом, подготовлены и представлены в Минсельхозпрод РД материалы на субсидирование затрат: на поддержку племенного поголовья КРС, на овцеводство, по закладке и уходу за многолетними насаждениями, на 1 литр реализованного молока. Общая сумма субсидий, полученная за 1 полугодие текущего года составила 27 млн.777,5 тыс.рублей.

**XII.Проведение открытых уроков в СОШ района на темы развития АПК в целях популяризации аграрных профессий.**

 Специалисты Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития МСП активно встречаются и выступают перед выпускниками сельских школ (в частности - на последнем звоноке,1 сентября и на классных часах) о необходимости получения сельскохозяйственного образования и работы на земле, в сельской местности.

**XIII.Участие в конкурсах на предоставление грантов семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам.**

 Специалистами Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития МСП была оказана информационно-консультационная помощь в подготовке документов на получение грантов: «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». За истекший период 2 КФХ получили гранты

«Семейные животноводческие фермы» и 1КФХ гранд «Начинающий фермер»