Приложение к распоряжению

 администрации МР «Кизилюртовский район»

 от 07.09.2016 г. № 237

**О Т Ч Е Т**

**о выполнении мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2016-2018 годы за первое полугодие 2017 года.**

Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансированияна год | Объем финансирова-ния на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств | Причины невыполнения мероприятия | Остаток недофинансированных средств, |
| Сумма,тыс.руб. | На какие цели, №, дата распоряжения | Сумматыс. руб | На что планируется направить |
| 1. | Развитие МУП «Машино - технологическая станция «Кизилюртовская»  | 24500,00 | 24500,00 | - | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование в сумме 2 млн.рублей, а также нет внебюджетных средств. | 24500,00 | Приобретение новой техники. |
| 2 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК "Дружба | 450,00 | 450,00 | - | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование. | 200,00 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК "Дружба |
| 3 | Проведение районных конкурсов "Лучший садовод района", "Лучший виноградарь района", «Лучший предприниматель года" | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  | Из 150 тыс.рублей планируемых к получению из местного бюджета, было профинансировано 100 тыс.рублей | 100,00 | На проведение районного конкурса «Лучший виноградарь района» |
| 4 | Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой | 100,00 | 100,00 | 60,00 |  | Средства получены в размере 60,0 тыс.рублей | 40,00 | На проведение профилактических мероприятий по борьбе с саранчой |
| 5 | Строительство ярмарочно- логистического центра в селении Нижний Чирюрт | 2000,00 | 2000,00 | - | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование, нет и внебюджетных средств | 2000,00 | Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции. |
| 6 | Оказание содействия СПК "Какаюртовский" в включении в реестр племенных хозяйств по выращиванию МРС | 50,00 | 50,00 | - | - | Реализация мероприятия должна осуществляться за счет собственных средств, но свободных средств у хозяйства нет. | 50,00 | На оформление документации по племенному поголовью. |
| 7 | Строительство животноводческой фермы на 200 голов молочного направления в с.Нижний Чирюрт | 20000,00 | 20000,00 | - | - | Проект реализован в 2016 году, ферма функционирует. | - | - |
| 8 | Расширение производственных площадей по переработке семян подсолнечника ИП Муртузова Р.М. | 3000,00 | 3000,00 | - | - | Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств. Освоено порядка 7 млн.рублей | - | Ведется строительство 2 производственных цехов. |
| 9 | Строительство теплицы на площади 1 га в селении Новый Чиркей | 5300,00 | 5300,00 | - | - | Реализация проекта в 2016 году осуществлялась за счет собственных средств. Освоено около 18 млн.250 тыс.рублей | 5300,00 | В настоящее время строительство приостановлено из-за отсутствия средств у инвестора. |
| 10 | Строительство тепличного хозяйства площадью 3 га в с. Нижний Чирюрт. КФХ Зубаиров Анварбек Магомедович (проект 2017 года) | 49656,00 | 49656,00 | - | - | Реализация проекта по объективным причинам была перенесена на 2017 год. Однако и в 1 полугодии строительство не начато, из-за недостатка финансовых средств | 49656,00 | На строительство тепличного хозяйства. |
| 11 | Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5135,0 | 5135,00 | - | - | Реализация мероприятия намечена на 2 полугодие 2017 года | 5135,00 | На оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 12 | Реконструкция и модернизация животноводческой фермы в с.Стальское.(Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС в СПК им.У.Буйнакского) | 1000,002000,00 | 1000,002000,00 | -- | -- | Мероприятие осуществлялось в 2016 году за счет собственных средств. | - | Мероприятие реализовано.Мероприятие реализовано. |
| 13 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | 100,00 | 100,00 | - | - | Мероприятие не профинансировано. | 50,00 | На проведение противоэпизоотических мероприятий |
| 14 | Создание 1 СПоКа ( «Сулакский» с.Стальское –Абдулхабиров Магомед Надырбегович) | 1000,00- | 1000,00- | -- | -- | Мероприятие будет осуществляется за счет собственных средств | - | Начата организационная работа по созданию СПоКа. |
| 15 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления на базе СПК "Акнадинский» | 2000,00 | 2000,00 | - | - | Мероприятие осуществляется за счет собственных средств. | 2000,00 | В 2016 году были проведены работы на 500 тыс.рублей. |
| 16 | Строительство птицекомплекса в с.Стальское на 240 тыс.кур несушек на площади 6 га | 162500,00 | 162500,00 | - | - | По объективным причинам проект находиться на начальном этапе. | 162500,00 | Была проведена работа по разграничению земельного участка, разработки бизнес-плана и ПСД. |
| 17 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, участие в республиканских форумах, выставках и ярмарках | 450,00 | 450,00 | - | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование | 450,00 | На проведениерайонных сельскохозяйственных ярмарок, участие в республиканских форумах, выставках и ярмарках. |
| 18 | Строительство прудов в селении Акнада-20 га | 10000,00 | 10000,00 | - | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | - | Мероприятие реализовано в 2016 году |
| 19 | Строительство прудов в селении Гельбах-5 га | 2500,00 | 2500,00 | - | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | - | Мероприятие реализовано в 2016 году. |
| 20 | Строительство прудов в селении Нечаевка -5 га | 2500,00 | 2500,00 | - | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | - | Мероприятие реализовано в 2016 году. |
| 21 | Строительство прудов в селении Султанянгиюрт -5 га | 2500,00 | 2500,00 | - | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 2500,00 | В 2016 году проведена предварительная работа. Реализация проекта перенесена на 2 полугодие 2017 года. |
| 22 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов в СПК им.У.Буйнакского | Мероприятие п.12 | - | - | - | Мероприятие п.12 | - | - |
| 23 | Проведение восстановления, реконструкции и технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем в:СПК им.У.Буйнакского,СПК "Акнадинский", КФХ Гасандибиров М.Г. | 2000,003000,00-- |  2000,03000,0-- | -- | -- | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 1000,002800,00 | Мероприятие находится на начальном этапе, за полугодие освоено: СПК им.У.Буйнакского – 1 млн.рублей.СПК "Акнадинский" 200 тыс.рублей,. |
|  | ИТОГО | 301941,00 |  301941,0 | 160,0 | - | - | 258281,00 |  |