## УСХ
Отчет о ходе реализации мероприятий раздела "Развитие агропромышленного комплекса" Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район"
на 2016-2018 годы
№ | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования на год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Фактически использовано внебюджетных средств | Проведенные мероприятия либо причины невыполнения мероприятий | Остаток бюджетных средств*
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | На какие цели, №, дата распоряжения |  |  | Сумма, тыс.руб | На что планируется направить
1. | Развитие МУП «Машино - технологическая станция «Кизилюртовская» | 24000 | 24000 | 0 | - | 250 | Отсутствие финансовых средств | 0
2 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК "Дружба | 450 | 450 | 0 | - | 450 | Сохранены посевные площади за счет посевов элитными семенами в СПК "Дружба | 0
3 | Проведение районных конкурсов "Лучший садовод района", "Лучший виноградарь района", Лучший предприниматель года" | 150 | 200 | 0 | - | 0 | Проведен районный конкурс «Лучший виноградарь 2016 года» | 0
4 | Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой | 100 | 100 | 0 | - | 0 | Не было очагов, зараженных саранчой | 0
5 | Строительство ярмарочно- логистического центра в селении Нижний Чирюрт | 2000 | 2000 | 0 | - | 0 | Отсутствие финансовых средств | 0
6 | Оказание содействия СПК "Какаюртовский" в включении в реестр племенных хозяйств по выращиванию МРС | 200 | 250 | 0 | - | 0 | Отсутствие финансовых средств | 0
7 | Строительство животноводческой фермы на 200 голов молочного направления в с.Нижний Чирюрт | 5000 | 5000 | 0 | - | 6150 | Строительство на стадии завершения | 0
8 | Расширение производственных площадей по переработке семян подсолнечника ИП Муртузова Р.М. | 2000 | 2000 | 0 | - | 18000 | Построено 2 производственных цехе по 1 ,5 тыс. кв.м. | 0
9 | Строительство теплицы на площади 1 га в селении Новый Чиркей | 5300 | 5300 | 0 | - | 18250 | Планируется завершить к концу 2016 г. | 0
10 | Строительство тепличного хозяйства площадью 3 га в с. Нижний Чирюрт. КФХ Зубаиров Анварбек Магомедович (проект 2017 года) | 49656 | 0 | 0 | - | 0 | Реализация проекта по объективным причинам перенесена на 2017год | 0
11 | Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 7770 | 5134 | 0 | - | 0 | Объявлен конкур на грантовую поддержку | 2200 | Выделение грантов предпринимателям района
12 | Реконструкция и модернизация животноводческой фермы в с.Стальское | 1000 | 1000 | 0 | - | 800 | Ведется реконструкция | 0
13 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | 50 | 100 | 0 | - | 150 | Проводились противоинвазивные мероприятия | 0
14 | Создание 1 СПоКа в селении Султанянгиюрт | 3000 | 3000 | 0 | - |  |  | 0
15 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления на базе СПК "Акнадинский" | 2000 | 2000 | 0 | - | 500 | Проведена частичная реконструкция | 0
16 | Строительство птицекомплекса в с.Стальское на 240 тыс.кур несушек на площади 6 га | 75000 | 75000 | 0 | - | 0 | Ведется подготовительная работа, разработка бизнес-плана и ПСД | 0
17 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, участие в республиканских форумах, выставках и ярмарках | 250 | 450 | 0 | - | 300 | Приняли участие в ярмарках, проводимых в республике и за ее пределами | 0
18 | Строительство прудов в селении Акнада-20 га | 10000 | 10000 | 0 | - | 6000 | Построен пруд и запущены мальки | 0
19 | Строительство прудов в селении Гельбах-5 га | 2500 | 2500 | 0 | - | 0 | Ведется работа по подбору земельного участка | 0
20 | Строительство прудов в селении Нечаевка -5 га | 2500 | 2500 | 0 | - | 2000 | Построен пруд и запущены мальки | 0
21 | Строительство прудов в селении Султанянгиюрт -5 га | 2500 | 2500 | 0 | - | 100 | Ведутся земляные работы и формирование чаши дна | 0
22 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов в СПК им.У.Буйнакского | 2000 | 2000 | 0 | - | 800 | Ведется реконструкция фермы | 0
23 | Проведение восстановления, реконструкции и технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем в: |  |  | 0 |  |  | Проведена очистка мелиоративных систем внутрихозяйственного пользования | 0
| СПК им.У.Буйнакского | 2000 | 2000 | 0 |  | 1000
| СПК "Акнадинский" и КФХ "Гасандибиров" | 5500 | 5500 | 0 |  | 5500 и 6000 соответственно
|  | 204.926,00 | 152984 | 0 | - |  |  | 0
*В районном бюджете не предусматривались финансовые средства на реализацию мероприятий Программы

## СВОД
Муниципальные программы | Предусмот-рено программой | Предусмотрено районным бюджетом | Фактически израсходовано
Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 45 | 45 | 0
Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 0 | 0 | 0
О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 440 | 0 | 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2018 годы | 14364 | 0 | 0
Раздел "Развитие туризма" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 200 | 0 | 0
Развитие малого и среднего предпринимательства в МР «Кизилюртовский район» | 5134 |  | 0
Раздел "Развитие молодежной политики" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 400 | 400 | 243.35
Раздел "Развитие культуры" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 205 | 170 | 59.5
Раздел "Развитие агропромышленного комплекса" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 152984 | 0 | 0
Раздел "Развитие физической культуры и спорта" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 487 | 422 | 394.5

## Лист2
Муниципальные программы | Предусмот-рено программой | Фактически израсходовано
Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 88 | 0
Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 160 | 16.2
О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2016 годы | 40 | 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2018 годы | 850 | 320
Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2015 - 2018 годы | 100 | 90
Развитие малого и среднего предпринимательства в МР «Кизилюртовский район» | 2200 | 4250
в т.ч. 2050,0 из республиканского бюджета, поступившие в 2015 году во исполнение обязательств по соглашению на условиях софинансирования 2014 года
Реализация молодежной политики в МР «Кизилюртовский район»на 2014-2016 годы | 595 | 364.8
Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы | 1500 | 1487.5
в т.ч. 1400,0 из республиканского бюджета

## ГО и ЧС
Отчет
О выполнении мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безапасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовкий район»
Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
№ | Наименование мероприятий муниципальной целевой программы | Предусмотрено на 2016г год Программой | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактическое использовано бюджетных средств |  | Проведенные мероприятия, причины не выполнения мероприятия | Остаток средств*
|  |  |  | сумма тыс. руб. | На какие цели, №, Дата распоряжения |  | сумма, тыс. руб. | На что планируется направить
1 | Проведение работ по обработке (пропитке) сгораемых конструкций зданий, а также проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций | 284 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
2 | Приобретение противопожарного инвентаря первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на случай возникновения пожара | 250 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
3 | Приобретение и распространение видео- и агитационных материалов по противопожарной тематике, нормативно-технической литературы | 150 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
4 | Обеспечение противопожарной пропаганды среди населения МР «Кизилюртовский район» путем изготовленияи размещения баннеров и через средства массовой информации (официальный сайт МР «Кизилюртовский район», газета «Неделя Кизилюрта», телевидение) | 50 | 0 | 0 |  | Проводилась работа через средства массовой информации -официальный сайт МР «Кизилюртовский район», газета «Неделя Кизилюрта», телевидение | 0
5 | Проведение мероприятий по выводу сигналов автоматических установок пожарной автоматики на пульты управления пожарных подразделений и монтаж системы «Тревожная кнопка», «Стрелец- мониторинг» | 180 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
|  | 400 | 0 | 0 |  |  | 400
6 | Обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность | 100 | 0 | 0 |  | Обучено 8 руководителей образовательных учреждений, ответственных за пожарную безопасность | 0
7 | Проведение оценки пожарного риска объектов подведомственных учреждений | 200 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
8 | Оборудование путей эвакуации аварийным освещением | 100 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
9 | Строительство депо для пожарных частей | 8000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
10 | Приобретение техники, оборудования, оргтехники, средств связи и имущества для нужд пожарных сил | 4500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
11 | Создание районной системы оповещения | - | - | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
12 | Мониторинг состояния защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | - | - | 0 |  | Проведен мониторинг состояния защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | 0
13 | Установка запрещающих знаков "Купание запрещено" вдоль канала им.Октябрьской революции на территории неселенных пунктов Зубутли-Миатли,Султанянгиюрт,Стальск,кульзеб и Н.Чиркей | 50 | 0 | 0 |  | Установлены деревянные щиты "Купание запрещено" | 0
14 | Создание условий, комплектование и оснащение ЕДДС МР «Кизилюртовский район» и интеграция с Системой -112 | - | - | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
|  | - | - |  |  |  | -
15 | Первоначальное обучение персонала ЕДДС Системы-112 | 100 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
16 | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании Системы-112 на территории МР «Кизилюртовский район» | - | - | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 14364 | 0 | 0 |  |  | 0
* - в районном бюджете не предусмотрены средства на проведение мероприятий Программы

## Коррупц.
ОТЧЕТ
О выполнении мероприятий муниципальной программы "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы"
(наименование муниципальной программы)
Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной целевой программы | Предусмотрено на 2016 г | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Проведенные мероприятия либо причины невыполнения мероприятия | Остаток средств*
|  |  |  | сумма, тыс.руб | на какие цели,№,дата распоряжения |  | сумма, тыс.руб | на что планируется направить
1. | Организация семинара-совещания с представителями органов местного самоуправления администрации МР "Кизилюртовский район" с независимыми экспертами по освоению методик проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации МР "Кизилюртовский район" | 30 | 0 | 0 |  | Проведен семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления администрации МР "Кизилюртовский район" с независимыми экспертами по освоению методик проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации МР "Кизилюртовский район" | 0
2. | Проведение социалогического исследования на предмет выявления уровня удовлетворенности жителей Кизилюртовского района информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления администрации МР "Кизилюртовский район" | 40 | 0 | 0 |  | Проведен социалогического исследования на предмет выявления уровня удовлетворенности жителей Кизилюртовского района информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления администрации МР "Кизилюртовский район" | 0
3. | Проведение социалогического исследования на предмет выявления доли граждан, опрошенных в ходе социалогического опроса, которые лично столкнулись с проявлениями коррупции в Кизилюртовском районе. | 40 | 0 | 0 |  | Проведены социалогические исследования на предмет выявления доли граждан, опрошенных в ходе социалогического опроса, которые лично столкнулись с проявлениями коррупции в Кизилюртовском районе. | 0
4. | Создание документального фильма антикоррупционной направленности, организация его тиражирования, проката и показа по местному телевидению Кизилюртовского района. | 50 | 0 | 0 |  | Организован показ на местном телевидении документального фильма антикоррупционной направленности | 0
5. | Создание цикла телепередач по правовому просвещению населения Кизилюртовского района по вопросам антикоррупционной деятельности. | 100 | 0 | 0 |  | Организован показа на местном телевидении роликов, посвященных вопросам антикоррупционной деятельности | 0
6. | Производство тематических видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции по местному телевидению. | 40 | 0 | 0 |  | Организован показа на местном телевидении роликов, посвященных вопросам антикоррупционной деятельности | 0
7. | Изготовление и распространение буклетов и рекламной продукции антикоррупционной направленности на территории Кизилюртовского района. | 40 | 0 | 0 |  | Тремя сельскими поселениями изготовлены и распространены буклеты и рекламная продукция антикоррупционной направленности | 0
8. | Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией на территории Кизилюртовского района. | 30 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансовых средств | 0
9. | Проведение научно- практической конференции с целью выработки наиболее эффективных форм и методов противодействия коррупции на территории Кизилюртовского района. | 30 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансовых средств | 0
10. | Оказание на конкурсной основе помощи в деятельности социально-ориентированным общественным организациям (объединениям), созданным в целях противодействия коррупции на территории Кизилюртовского района. | 40 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансовых средств | 0
| ИТОГО: | 440 | 0 | 0 |  |  | 0
*В районном бюджете не предусмотрены финансовые средства на выполнение мероприятий Программы